经济管理学院   2018届（2014级本科、2016级专升本）毕业论文及实习工作任务进度流程

| 阶段 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 七 |  | 八 | 九 | 十 | 十一 |  | 十二 |  | 十三 |  | 十四 | 十五 | 十六 |  | 十七 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关 键 词 | 布 置 安 排 | 选 题 | 培训·动员·定题 | 师 生 见 面 | 任务书·开题报告 |  |  |  |  |  | 提 纲 | 实习·写作·指导·修改 |  |  |  |  |  |  | 定 稿 | 答 辩 |  |  | 归 档 |
| 时间 | 暑 假 | 9月1-10日征集，11-14日选题 | 9月15-17日 | 9月18-19日 | 9月20-22日 | 9月22-24日 |  | 9月25-30日 |  | 10月10日 | 10月11-16日 | 10月23日 |  | 12月10日 |  | 2018年3月12日 |  | 2018年4月14日 | 4月20日 | 4月24-30日 |  | 5月4-8日 | 5月25日 |
| 学生 任务 | 1.学生自主联系实习单位，结合实习，确定2-3个选题。 | 2.以班级为单位，将选题表集中上报教研室。 | 3. 学生参加辅导培训、动员。 | 4.学院审核通过后，师生见面。 | 5.查阅文献 | 6.填写、完成任务书 |  | 7. 继续查阅文献，填写开题报告 |  | 8.集中开题 | 9.在导师指导下，完成论文提纲（目录框架） | 10．营销、工商专业，进入毕业实习。各专业开始论文写作。 |  | 11.完成并上缴第一稿。第一稿时间:2017年12月10日。（存档） |  | 12.完成并上交第二稿。 第二稿时间：2018年3月12日。 （存档） |  | 13.返校，完成并上缴第三稿。上缴实习鉴定表、实习手册。 | 14.定稿，查重，准备答辩。定稿时间：2018年4月20日。（存档） | 15.答辩（第一轮、第一次）；进一步完善论文，完成最终定稿、查重。不合格者进入第二轮、第二次答辩。 |  | 16.答辩（第二轮、第二次）；进一步完善论文，完成最终定稿、查重。 | 17.整理自己的档案，上缴资料（纸质、电子）。 |
| 老师 任务 |  | 1.教师征集题目，教师结合学生的题目，筛选、定题。 2.参加交流、培训。 | 3.教研室组织集中审核题目。 | 4.师生见面会。 | 5.指导查阅文献；填进度表。 | 6.下达任务，签字；填进度表。 |  | 7.指导学生填写开题报告书，填进度表。 |  | 8. 开题，开题报告书签字，填进度表。 | 9.指导论文提纲（目录），填进度表。 |  |  |  |  | 10.对第二稿进行修改指导，填进度表。 |  | 11.对第三稿进行修改指导，定稿，填进度表。 | 12.对论文进行评阅，填进度表。 | 13.组织答辩，评分，填进度表。 |  | 14.组织答辩，评分。 | 15. 整理指导及答辩学生的档案，上缴资料（纸质、电子）。 |
|  | 进展表填写周次（填写8周） |  |  |  | ①9月20-24日，指导学生选题、查阅文献、下达任务，指导学生完成任务书。●任务书下达任务时间：2017年9月22日 |  |  |  |  | ② 9月25日-10月10日，开题，指导学生完成开题报告。 ●开题时间：2017年10月10日 | ③10月11-16日，指导学生完成论文提纲。 |  |  | ④12月11-15日，指导修改第一稿。 |  | ⑤2018年3月13-17日，指导修改第二稿。 |  | ⑥2018年4月15-20日，指导修改第三稿。 | ⑦2018年4月20日定稿，21-23评阅。 | ⑧2018年4月24-30日答辩（第一轮、第一次）。 |  |  |  |
| 管理 任务 | 1.制定 方案、安排。 | 2.分配教师、教师交流培训、发放表格。 | 3.汇总，集中审题（教研室、领导小组），培训、动员。 | 4.定题，分组，确定师生名单。 | 5.各教研室负责组织 |  | 6.教研室检查，领导小组抽查 |  | 7.教研室检查，领导小组抽查 | 8.教研室检查，领导小组抽查 | 9.教研室、领导小组集中审核提纲。 | 10.公布提纲通过名单。 |  | 11.对一稿抽查 |  | 12. 对二稿抽查 |  | 13. 对三稿抽查 | 14. 对评阅抽查，组织集中审核定稿。 | 15. 对答辩抽查 |  | 16.对整体论文抽查，集中审核答辩。 | 17.论文工作总结，集中审核论文。 |
| 集中 五审 （委员会） |  |  | ★一、集中审题（审题不过，重选） |  |  |  |  |  |  |  | ★二、集中审题纲（审题不过，不能离校实习，在校重写）10月17-22日。 |  |  |  |  |  |  |  | ★三、集中审定稿（定稿不过，不能答辩） |  |  | ★四、集中审评语、答辩（质量不过，不能毕业和授予学位） | ★五、全面审核论文工作（材料不过，不能归档） |

说明:毕业生本学期上课时间及实习安排:▲14级营销(含16专升本)、工商1-5周校内实训，2017年10月23日（第8周）之后校外实习。●16级工商(专升本)1-9周理论课，11-14周校内实训，2017年12月18日（第16周）之后校外实习。★14级会计（含中外合作）、16会计（专升本）、14级国贸专业(含专升本)、14级保险学专业本学期在校内上课，下学期校外实习。学校规定毕业实习总时间至少为十周。■14级本科（含中外合作）各专业暑假见习（一周），并提交《专业见习报告》。▼15级本科（含中外合作）暑假专业见习（一周），并提交《专业见习报告》和《社会调查报告》。